## Gantt Chart Template
Diagrama de Gantt — Guardián Monarca · Estado final (proyecto concluido) · 2 sesiones / semana
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de fin | Asignado | Estado | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-15
Fase 1 — Introducción y Entendimiento | 2026-03-09 | 2026-03-27 | Grupo | Terminado
Creación del repositorio de GitHub | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Santiago / Steffany | Terminado
Documento de Acta de Arranque | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Grupo | Terminado
Creación del diagrama de Gantt | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Patricio / Steffany | Terminado
Introducción del reto y descripción | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Paola | Terminado
Investigación de herramientas y recursos | 2026-03-16 | 2026-03-20 | Grupo | Terminado
Demo inicial en Streamlit | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Santiago | Terminado
Decisión de interfaz: HTML + Flask | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Grupo | Terminado
Fase 2 — Planeación del Proyecto | 2026-03-25 | 2026-04-03 | Grupo | Terminado
Propuesta formal de solución | 2026-03-25 | 2026-03-27 | Paola | Terminado
Definición de contexto y problemática | 2026-03-25 | 2026-03-27 | Paola | Terminado
Definición de stack y arquitectura (3 capas) | 2026-03-27 | 2026-03-31 | Paola / Grupo | Terminado
Asignación de módulos y responsables | 2026-03-27 | 2026-03-31 | Paola | Terminado
Diseño de diagramas de flujo del sistema | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Grupo | Terminado
Marco legal (LFPDPPP / Derechos ARCO) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Paola | Terminado
Fase 3 — Diseño Técnico y de Entorno | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Grupo | Terminado
Configuración del entorno de desarrollo | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Santiago | Terminado
Diseño de la PKI interna (CA propia) | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Steffany | Terminado
Diseño de certificados X.509 con rol en CN | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Steffany | Terminado
Esquema de base de datos MySQL | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Andrés | Terminado
Selección de algoritmos criptográficos | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Andrés | Terminado
Base de datos de desarrollo (SQLite) | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Andrés / Santiago | Terminado
Fase 4 — Desarrollo del Sistema | 2026-04-13 | 2026-04-27 | Grupo | Terminado
Login y autenticación (backend inicial) | 2026-04-13 | 2026-04-16 | Santiago | Terminado
Separación de roles en el Login (RBAC) | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Patricio / Santiago | Terminado
CA interna y emisión de certificados X.509 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Steffany | Terminado
Primera versión funcional del cert. (.p12) | 2026-04-14 | 2026-04-18 | Santiago / Steffany | Terminado
Middleware Flask de verificación de cert. | 2026-04-14 | 2026-04-18 | Andrés | Terminado
Validación del .p12 en el navegador (login) | 2026-04-15 | 2026-04-19 | Patricio / Santiago | Terminado
Cifrado de campos AES + integridad SHA-256 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | Andrés | Terminado
Módulo de registro y consulta de migrantes | 2026-04-15 | 2026-04-22 | María Paula / Patricio | Terminado
Adaptación del formulario de registro (cuestionario) | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Patricio | Terminado
Carga y almacenamiento cifrado de documentos | 2026-04-15 | 2026-04-22 | Patricio | Terminado
Empaquetado .p12 + .crt en ZIP (entrega) | 2026-04-18 | 2026-04-23 | Patricio | Terminado
Consulta, descarga y verificación de docs. | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Santiago | Terminado
Migración de base de datos: JSON → MySQL | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Patricio | Terminado
Log de auditoría | 2026-04-17 | 2026-04-23 | Santiago | Terminado
Vinculación certificado–cuenta de usuario | 2026-04-21 | 2026-04-24 | Andrés | Terminado
Tabla formal de casos de prueba | 2026-04-21 | 2026-04-24 | Grupo | Terminado
Fase 5 — Primer Avance del Proyecto | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Grupo | Terminado
Descarga conjunta .p12 + certificado de la CA | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Steffany | Terminado
Preparación de presentación técnica (Etapa 1) | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Steffany / Grupo | Terminado
Reporte de la primera etapa | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Steffany | Terminado
Grabación de demo funcional | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Grupo | Terminado
Fase 6 — Desarrollo de Interfaz e Integración | 2026-05-04 | 2026-05-26 | María Paula | Terminado
Integración y refactor del backend | 2026-05-04 | 2026-05-08 | María Paula | Terminado
Migración de RSA a EC P-256 (.p12) | 2026-05-07 | 2026-05-11 | Andrés | Terminado
Adaptación del backend a Railway | 2026-05-07 | 2026-05-12 | Andrés | Terminado
Firma de operaciones con clave privada EC | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Andrés | Terminado
Caché de países y manejo de zona horaria | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Andrés | Terminado
Rediseño del frontend (HTML/CSS/Jinja2) | 2026-05-11 | 2026-05-15 | María Paula | Terminado
Flujo de registro y validación (Vol→Op→Coord) | 2026-05-18 | 2026-05-19 | María Paula | Terminado
Cadena de 3 firmas ECDSA P-256 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Andrés / María Paula | Terminado
Vista de seguimiento para el Voluntario | 2026-05-18 | 2026-05-20 | María Paula | Terminado
Firma y aprobación masiva de expedientes | 2026-05-20 | 2026-05-22 | María Paula | Terminado
Módulo de Derechos ARCO | 2026-05-19 | 2026-05-26 | María Paula / Andrés | Terminado
Aviso de privacidad y consentimiento | 2026-05-22 | 2026-05-26 | María Paula | Terminado
Reportería automática / dashboard | 2026-05-20 | 2026-05-26 | Santiago | Terminado
Fase 7 — Documentación y Presentación Final | 2026-05-26 | 2026-06-09 | Grupo | Terminado
Manual de usuario | 2026-05-26 | 2026-06-02 | Paola | Terminado
Manual técnico / reporte técnico | 2026-05-26 | 2026-06-02 | Patricio | Terminado
Toma de capturas para los manuales | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Steffany | Terminado
Pruebas de funcionamiento por roles | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Grupo | Terminado
Poblar BD con datos realistas (demo ARCO) | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Andrés | Terminado
Preparación de slides (presentación) | 2026-06-02 | 2026-06-04 | Steffany / Grupo | Terminado
Preparación de presentación (Etapa 2) | 2026-06-02 | 2026-06-04 | Steffany / Grupo | Terminado
Ensayo general en Teams (4 pantallas) | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Grupo | Terminado
Demostración oficial del sistema | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Grupo | Terminado
Examen oral del reto | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Grupo | Terminado
Examen escrito del reto | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Grupo | Terminado